## Atom-Issues-Board
ID | 优先级 | 模块 | 主题 | 进度 | 剩余工作量 | 难度 | 建议顺序 | 说明
ARCH-105 | P0 | Window/Screen | ScreenManager 裸指针悬垂 | 2026-10-01 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
ARCH-110 | P0 | Log | 启动日志丢失 + 并发安全 | 2026-10-01 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
ARCH-005 | P0 | Lua | Lua 错误处理与空指针保护 | 2026-10-01 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
ARCH-006 | P0 | 公共 API | 数值参数边界契约 | 2026-10-01 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
ARCH-004 | P0 | Event | 引擎事件单次分发 | 2026-04-04 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
ARCH-117 | P0 | 渲染 | Renderer2D 纹理句柄 Shutdown 后悬垂 | 2026-10-01 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
ARCH-107 | P1 | 资源 | 统一资源系统与 VFS | 2026-10-01 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
ARCH-101 | P1 | 运行时 | 可选运行时组合层 | 0/1 | 小 | 低 | 6 | ApplicationRunner/EngineRuntime 评估
ARCH-108 | P1 | ECS | Entity 职责拆分(ECS 前置) | 0/3 | 中 | 中 | 7 | component pool 起步;Physics/README 已预留边界
ARCH-109 | P1 | Lua | Lua 对象生命周期与隔离 | 2026-01-04 | 小-中 | 中 | 8 | LuaContext 已落地;剩 ID+generation/重复初始化/沙箱
ARCH-112 | P1 | Event | 回调改 Listener Registry | 2026-03-03 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
ARCH-113 | P1 | Debugger | 多 ImGui Overlay 共享上下文 | 2026-05-05 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
ARCH-114 | P1 | Utilities | Packager 路径与编码加固 | 2026-02-03 | 小 | 低 | 9 | 中文控制台 stdin GBK 转码
ARCH-115 | P1 | Debugger | ImGui 原生 Multi-Viewport | 0/3 | 中 | 中 | 10 | 可拖出原生 SDL 窗口
ARCH-116 | P1 | Backend | Backend Registry/Runtime 职责收敛 | 0/3 | 小-中 | 中 | 11 | 音频侧 Registry/Runtime 边界与渲染侧对称;统一分层规则
ARCH-118 | P1 | 音频 | MusicPlayer 轨道生命周期 | 2026-10-01 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
CORE-001 | P2 | 调度 | 固定时间步与调度 | 2026-02-04 | 小 | 低 | 12 | Time 已接入主循环;剩 physics domain 消费 + alpha 插值消费 + A/V 对齐
CORE-002 | P2 | 输入 | InputSystem | 0/2 | 中 | 中 | 13 | 按键/持续/释放状态 + 动作映射;Input.hpp/ActionMap 已有雏形
CORE-004 | P2 | 公共 API | 统一错误模型 | 0/3 | 中 | 中 | 14 | Result/Error 统一;避免混用 bool/异常/日志
AUDIO-001 | P2 | 音频 | Mixer/Bus 增益传播 | 0/3 | 中 | 中 | 15 | Master/Music/SFX/Voice/UI 逻辑总线
AUDIO-002 | P2 | 音频 | MusicCrossfade 自动化测试 | 0/2 | 小 | 低 | 16 | 状态机测试
AUDIO-006 | P2 | 音频 | Backend 热切换场景与测试 | 2026-03-06 | 小-中 | 中 | 17 | 自动化测试 + 场景限制 + Lua 接口
AUDIO-007 | P2 | 音频 | Music Seek 能力链 | 2026-03-05 | 小 | 低 | 18 | 前向-only 回退 + 24-bit 评估
AUDIO-008 | P2 | 音频 | 解码器注册链与职责 | 2026-03-05 | 小 | 低 | 19 | 压缩 WAV 支持 + 新格式候选
AUDIO-003 | P2 | 音频 | 设备 Stream 数量与复用 | 0/1 | 暂缓 | 低 | 暂缓 | 当前规模不处理
AUDIO-004 | P2 | 音频 | 音频格式覆盖 | 2026-02-03 | 小 | 低 | 暂缓 | OGG/FLAC 后续版本
AUDIO-005 | P2 | 音频 | Effects 与 Plugins | 0/4 | 中 | 中 | 暂缓 | Bus 稳定前不实施
RENDER-001 | P2 | 渲染 | 渲染后端与窗口拆分 | 2026-10-01 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
RENDER-002 | P2 | 渲染 | 统一 RHI 与 2D/3D Renderer | 2026-01-04 | 大 | 高 | 21 | RHI 正式资源接口 + 基础 3D
RENDER-003 | P2 | 渲染 | SDL_GPU 首个正式后端 | 2026-06-07 | 中 | 中 | 22 | 最小闭环重构为正式 RHI
RENDER-006 | P2 | 渲染 | 原生 Vulkan 与多后端 | 0/4 | 大 | 高 | 暂缓 | SDL_GPU 稳定后实施
RENDER-004 | P2 | 渲染 | 跨平台图片解码 | 2026-02-04 | 中 | 中 | 23 | 一致性测试 + 非 ASCII 路径
RENDER-005 | P2 | 渲染 | Atom 文本与字体系统 | 2026-03-07 | 中-大 | 中 | 24 | FontProvider/TextLayout/GlyphAtlas 封装
RENDER-007 | P2 | 渲染 | SDLGPU 内部组件化 | 2026-01-04 | 中 | 中 | 25 | ResourceStore/CommandEncoder 拆出
RENDER-008 | P2 | 渲染 | 通用可附加 Shader Effect | 0/4 | 中 | 中 | 26 | 替代固定枚举 PostProcess2D
RENDER-009 | P2 | 渲染 | 正式通用 RHI 与 3D | 0/3 | 大 | 高 | 27 | 几千行级;IRender2DContext 降级适配器
RENDER-010 | P2 | 渲染 | 生产级文字后端 | 0/3 | 大 | 高 | 28 | FreeType+HarfBuzz 接入
RENDER-011 | P2 | 渲染 | 渲染回归护栏 | 0/3 | 中 | 中 | 29 | Null/Recording Backend + golden test
CORE-003 | P2 | 构建 | 目录与命名收敛 | 2026-01-04 | 小 | 低 | 30 | 空壳模块清理 + Public/Internal/Backend 边界
CORE-005 | P2 | 构建 | CMake target 与可移植性 | 2026-01-03 | 小-中 | 中 | 31 | install/export + Atom::* 目标
CORE-006 | P2 | 公共 API | 未实现模块 API 管理 | 0/2 | 小 | 低 | 32 | Video 空壳命名空间错误(engine::video 应为 atom::video)
CORE-008 | P2 | 工具链 | 外部 Shader 工具链 | 0/3 | 中 | 中 | 暂缓 | atom-shaderc 独立工具
CORE-009 | P2 | 构建 | Utilities 目录职责 | 0/0 | 已定 | 低 | 已完成 | 职责已明确无需改动
QUALITY-001 | P3 | 测试 | 自动化测试与性能基线 | 0/3 | 中 | 中 | 33 | Screen 生命周期/事件/音频/benchmark
QUALITY-002 | P3 | CI | 多平台 CI 与质量门禁 | 0/4 | 中 | 中 | 34 | MinGW/Clang + sanitizer + 覆盖率
PRODUCT-001 | P3 | 产品 | SDK 与版本策略 | 0/3 | 中 | 中 | 35 | API/ABI + APKG 版本策略
PRODUCT-002 | P3 | 产品 | 资产与开发工具 | 0/3 | 大 | 高 | 暂缓 | import/cook + Profiler + Editor
PRODUCT-003 | P3 | 产品 | 动态链接发布配置 | 0/6 | 中 | 中 | 暂缓 | ABI 冻结后
CORE-007 | P3 | 许可证 | 源码许可证标头统一 | 0/5 | 小 | 低 | 36 | 机械提交;45 个旧标头文件